## 变更单
序号 | 项目代码 | 项目名称 | 物料PN | 物料名称 | 变更类型 | 责任人 | 标题 | 描述 | 状态 | 计划开始 | 计划结束 | 完成率% | 时间进度% | 偏差% | 超期任务数 | 实际完成 | 已归档
1 | PRJ-PACK-A | 动力电池 PACK 产线 | 110205-00031 | 车规级 MCU 主控芯片 | 二供导入 | 李工 | MCU 主控芯片引入华东二供（上海临港） | 深圳华芯单点供应风险偏高，引入上海临港半导体作为第二供应源，需完成资质评审、样件验证与 PPAP 资料提交。 | 进行中 | 2026-08-26 | 2026-10-15 | 28.6 | 80 | 51.4 | 3
2 | PRJ-PACK-A | 动力电池 PACK 产线 | 581601-00035 | 环氧板绝缘隔片 | 质量问题 | 陈工 | 环氧板绝缘隔片耐压不合格整改 | 来料批次耐压测试击穿率超限，按 8D 流程推动供应商整改并验证关闭。 | 进行中 | 2026-09-10 | 2026-10-20 | 25 | 62.5 | 37.5 | 1
3 | PRJ-PACK-A | 动力电池 PACK 产线 | 510404-00220 | 模组侧板铝挤 U 型框 | 设计变更 | 赵工 | 模组侧板铝挤 U 型框结构减重改版（V2） | 通过截面优化减重 8%，已完成方案、样件与台架验证，评审放行后结案。 | 已完成 | 2026-08-06 | 2026-09-15 | 100 | 100 | 0 | 0 | 2026-10-05 | 是
4 | PRJ-ESS-B | 储能系统集成项目 | 570954-00071 | 密封圈 | 二供导入 | 周工 | 密封圈引入苏州江南精密密封为二供 | 郑州中原主供产能紧张，导入苏州江南作为二供，缓解交付风险。 | 进行中 | 2026-09-05 | 2026-10-20 | 40 | 66.7 | 26.7 | 0
5 | PRJ-ESS-B | 储能系统集成项目 | 270200-00019 | 自冲铆钉 | 质量问题 | 郑工 | 自冲铆钉拉脱力不达标整改 | 成品抽检拉脱力低于规格下限，已完成失效分析，供应商整改计划**已超期 10 天未回**。 | 进行中 | 2026-09-01 | 2026-10-22 | 25 | 66.7 | 41.7 | 1
6 | PRJ-ESS-B | 储能系统集成项目 | 150200-00246 | 导热结构胶 | 设计变更 | 何工 | 导热结构胶导热系数提升配方变更 | 为满足新一代模组散热要求，导热系数由 1.5 提升至 2.0 W/m·K；方案已确认，进入小试验证阶段。 | 进行中 | 2026-09-29 | 2026-11-04 | 33.3 | 16.7 | -16.6 | 0
7 | PRJ-EDU-C | 乘用车电驱总成项目 | 581601-00046 | 环氧板绝缘隔片（加厚） | 二供导入 | 钱工 | 加厚环氧板引入苏州江南精密密封为二供 | 加厚规格原为单供，导入二供以分散风险；样品试制已超期，验证报告待提交。 | 进行中 | 2026-09-15 | 2026-10-20 | 20 | 57.1 | 37.1 | 1
8 | PRJ-EDU-C | 乘用车电驱总成项目 | 510302-00415 | 模组端板铸件 | 质量问题 | 冯工 | 模组端板铸件气孔缺陷整改 | 铸件内部气孔导致探伤不合格；因供应商产线搬迁，本项目**中途停止，变更单已作废**。 | 已作废 | 2026-09-09 | 2026-10-10 | 33.3 | 0 | -33.3 | 1

## 待办项
变更单序号 | 层级 | 父项行号 | 任务名 | 责任人 | 计划开始 | 计划完成 | 是否完成 | 完成时间 | 状态 | 超期/迟交天数
1 | 1 |  | 供应商资质与技术评审 | 李工 | 2026-08-26 | 2026-09-03 | 是 | 2026-10-05 22:47 | 迟交完成 | 32
1 | 1 |  | 样件试制与送样 | 王工 | 2026-09-04 | 2026-09-15 | 是 | 2026-10-05 22:47 | 迟交完成 | 20
1 | 1 |  | 小批量试产验证 | 王工 | 2026-09-16 | 2026-10-10 |  |  | 未到期
1 | 1 |  | 提交 PPAP 资料包 | 张工 | 2026-09-17 | 2026-10-02 |  |  | 超期未完成 | 3
1 | 1 |  | 变更评审与放行 | 李工 | 2026-10-11 | 2026-10-15 |  |  | 未到期
1 | 2 | 5 | PPAP 全尺寸检测报告 | 张工 | 2026-09-17 | 2026-09-27 |  |  | 超期未完成 | 8
1 | 2 | 5 | PPAP 材料成分报告 | 张工 | 2026-09-19 | 2026-09-29 |  |  | 超期未完成 | 6
1 | 2 | 5 | PPAP 性能验证报告 | 张工 | 2026-09-20 | 2026-10-02 |  |  | 超期未完成 | 3
2 | 1 |  | 来料复检与缺陷确认 | 陈工 | 2026-09-10 | 2026-09-17 | 是 | 2026-10-05 22:47 | 迟交完成 | 18
2 | 1 |  | 8D 报告提交 | 陈工 | 2026-09-18 | 2026-09-30 |  |  | 超期未完成 | 5
2 | 1 |  | 供应商整改现场审核 | 陈工 | 2026-10-01 | 2026-10-07 |  |  | 临期
2 | 1 |  | 小批量验证与问题关闭 | 陈工 | 2026-10-08 | 2026-10-20 |  |  | 未到期
3 | 1 |  | 方案设计与仿真分析 | 赵工 | 2026-08-06 | 2026-08-16 | 是 | 2026-10-05 22:47 | 迟交完成 | 50
3 | 1 |  | 样件试制 | 赵工 | 2026-08-17 | 2026-08-31 | 是 | 2026-10-05 22:47 | 迟交完成 | 35
3 | 1 |  | 台架验证 | 孙工 | 2026-09-01 | 2026-09-10 | 是 | 2026-10-05 22:47 | 迟交完成 | 25
3 | 1 |  | 变更评审放行 | 赵工 | 2026-09-11 | 2026-09-15 | 是 | 2026-10-05 22:47 | 迟交完成 | 20
4 | 1 |  | 二供候选资格评估 | 周工 | 2026-09-05 | 2026-09-12 | 是 | 2026-10-05 22:47 | 迟交完成 | 23
4 | 1 |  | 样品送检 | 周工 | 2026-09-13 | 2026-09-25 | 是 | 2026-10-05 22:47 | 迟交完成 | 10
4 | 1 |  | 技术协议签署 | 吴工 | 2026-09-26 | 2026-10-08 |  |  | 临期
4 | 1 |  | 提交验证资料 | 吴工 | 2026-09-28 | 2026-10-06 |  |  | 临期
4 | 2 | 21 | 密封性测试报告 | 吴工 | 2026-09-28 | 2026-10-08 |  |  | 临期
4 | 2 | 21 | 耐温循环报告 | 吴工 | 2026-09-30 | 2026-10-20 |  |  | 未到期
5 | 1 |  | 失效分析（SEM / 金相） | 郑工 | 2026-09-01 | 2026-09-10 | 是 | 2026-10-05 22:47 | 迟交完成 | 25
5 | 1 |  | 供应商整改计划确认 | 郑工 | 2026-09-11 | 2026-09-25 |  |  | 超期未完成 | 10
5 | 1 |  | 整改效果验证 | 郑工 | 2026-09-26 | 2026-10-15 |  |  | 未到期
5 | 1 |  | 问题关闭评审 | 郑工 | 2026-10-16 | 2026-10-22 |  |  | 未到期
6 | 1 |  | 配方方案确认 | 何工 | 2026-09-29 | 2026-10-09 | 是 | 2026-10-05 22:47 | 按时完成
6 | 1 |  | 小试验证 | 何工 | 2026-10-10 | 2026-10-22 |  |  | 未到期
6 | 1 |  | 产线试制 | 何工 | 2026-10-23 | 2026-11-04 |  |  | 未到期
7 | 1 |  | 二供候选评估 | 钱工 | 2026-09-15 | 2026-09-22 | 是 | 2026-10-05 22:47 | 迟交完成 | 13
7 | 1 |  | 样品试制 | 钱工 | 2026-09-23 | 2026-10-02 |  |  | 超期未完成 | 3
7 | 1 |  | 提交验证报告 | 钱工 | 2026-09-25 | 2026-10-12 |  |  | 未到期
7 | 1 |  | 技术协议签署 | 孙工 | 2026-10-13 | 2026-10-20 |  |  | 未到期
7 | 2 | 33 | 绝缘性能测试报告 | 钱工 | 2026-09-25 | 2026-10-08 |  |  | 临期
7 | 2 | 33 | 耐压测试报告 | 钱工 | 2026-09-27 | 2026-10-20 |  |  | 未到期
8 | 1 |  | 缺陷确认与围堵 | 冯工 | 2026-09-09 | 2026-09-15 | 是 | 2026-10-05 22:47 | 迟交完成 | 20
8 | 1 |  | 供应商整改 | 冯工 | 2026-09-16 | 2026-09-29 |  |  | 超期未完成 | 6
8 | 1 |  | 复检与问题关闭 | 冯工 | 2026-09-30 | 2026-10-10 |  |  | 未到期